## Приложение 4
Приложение 5
к муниципальной программе "Чистая вода"
Этапы реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Брянский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д. Антоновка Брянского района Брянской области | Реконструкция | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 2019-11-01 | 2020-09-01 | 2021-03-01
2 | Брянский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в п.Новосёлки Брянского района Брянской области | Реконструкция | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
3 | Брянский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в п. Путёвка Брянского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
4 | Брянский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с. Октябрьское Брянского района Брянской области | Реконструкция | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 2022-01-01 | 2022-12-01
5 | Брянский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в д. Глаженка Брянского района Брянской области | Строительство | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2020-02-01 | 2020-10-01 | 2021-03-01
6 | Брянский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в п. Стяжное Брянского района Брянской области | Строительство | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2020-02-01 | 2020-10-01 | 2021-03-01
Начальник ОСТиС А.В. Земцова