**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Брянского муниципального района**

**Брянской области**

**за 2024 год**

с. Глинищево

2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Брянского муниципального района подготовлен на основе отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Брянского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Брянского района от 24.03.2023 № 221.

В целях автоматизации и совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса и проведения качественной оценки эффективности муниципальных программ, Брянский муниципальный район включен в число пользователей программного комплекса «Проект-СМАРТ Про».

В 2024 году реализовывалось 15 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Брянского района от 28.07.2023 № 734. Из них оценка эффективности программ проводилась по 14, муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области» не оценивается в связи с тем, что основные мероприятия на 2024 год не планировались и финансирование не осуществлялось.

**Перечень муниципальных программ на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области  | Постановление администрации Брянского района № 1381 от 27.12.2023 |
| 2. | Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1364 от 26.12.2023 |
| 3. | Чистая вода | Постановление администрации Брянского района № 1440 от 29.12.2023 |
| 4. | Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1442 от 29.12.2023 |
| 5. | Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области  | Постановление администрации Брянского района № 1443 от 29.12.2023 |
| 6. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области  | Постановление администрации Брянского района № 1408 от 29.12.2023 |
| 7. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1439 от 29.12.2023 |
| 8. | Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1411 от 29.12.2023 |
| 9. | Развитие культуры и молодежной политики в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1407 от 28.12.2023 |
| 10. | Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1445 от 29.12.2023 |
| 11. | Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1412 от 29.12.2023 |
| 12. | Развитие физической культуры и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1406 от 28.12.2023 |
| 13. | Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1405 от 28.12.2023 |
| 14. | Комплексное развитие сельских территорий Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1441 от 29.12.2023 |
| 15. | Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1368 от 26.12.2023 |

В соответствии с Решением Брянского районного Совета народных депутатов «О бюджете Брянского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения от 18.12.2024) общий объём финансирования на 2024 год 15-ти муниципальных программ был предусмотрен в сумме **2 758 092,8** тыс. рублей, фактическое исполнение составило **2 654 009,9** тыс. рублей (96,2%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **План, тыс.рублей** | **Факт,****тыс.рублей** | **% исполнения** |
| Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области  | 197 618,8 | 189 767,3 | 96,0 |
| Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области | 50 421,8 | 48 325,3 | 95,8 |
| Чистая вода | 61 966,3 | 57 206,7 | 92,3 |
| Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области  | 90 481,2 | 87 239,6 | 96,4 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области  | 23,0 | 22,99 | 99,99 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области | 17 878,2 | 14 158,5 | 79,2 |
| Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области | 1 470 433,5 | 1 398 094,2 | 95,1 |
| Развитие культуры и молодежной политики в Брянском муниципальном районе Брянской области | 164 164,7 | 159 416,4 | 97,1 |
| Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области | 18 092,3 | 17 364,9 | 96,0 |
| Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области | 22,9 | 20,5 | 89,5 |
| Развитие физической культуры и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области | 329 877,2 | 325 775,0 | 98,8 |
| Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в Брянском муниципальном районе Брянской области | 1 244,7 | 849,0 | 68,2 |
| Комплексное развитие сельских территорий Брянского муниципального района Брянской области | 355 448,1 | 355 448,1 | 100 |
| Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории Брянского муниципального района Брянской области | 420,1 | 321,5 | 76,5 |

 По итогам оценки эффективности 2024 года у 9 муниципальных программ эффективность выше плановой, у 5 муниципальных программ эффективность плановая:

**Эффективность выше плановой:**

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области»;

2. «Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области»;

3. «Чистая вода»;

4. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области»;

5. «Развитие физической культуры и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области»;

6. «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в Брянском муниципальном районе Брянской области»;

7. «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области»;

8. «Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области»;

9. «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области».

**Эффективность плановая:**

1. «Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области»;

2. «Развитие культуры и молодежной политики в Брянском муниципальном районе Брянской области»;

3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области»;

4. «Комплексное развитие сельских территорий Брянского муниципального района Брянской области»

5. «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории Брянского муниципального района Брянской области».

 Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ Брянского муниципального района представлена в прилагаемой таблице.

|  |
| --- |
| **Сводная информация об оценке эффективности программ Брянского муниципального района за 2024 год** |
| **№ п/п** | **Наименование:показателя муниципальной программы/показателя основного мероприятия (проекта) муниципальной программы/критерия качества управления муниципальной программой** | **Значения** | **Коэффициент достижения показателя** | **Коэффициент достижения показателей муниципальной программы, эффективности основного мероприятия** | **Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы, Куп** | **Коэффициент эффективности муниципальной программы, R** |
| **плановое** | **фактическое** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области****(ответственный исполнитель: Администрация Брянского района)****оцениваемых показателей: 32****достигнутых показателей: 28****невыполненных показателей: 4** | 1 | 1,07(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области, процент | =86 | 86 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Обеспечение деятельности администрации Брянского района по реализации установленных муниципальных полномочий (удельный вес: 0,125)** |
| 1 | Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, содержащихся в надлежащем состоянии, единица | =21 | 21 | 1 | x | x | x |
| 3 | Количество открытых, оборудованных зон рекреаций и спасательных постов, единица | =2 | 2 | 1 | x | x | x |
| 4 | Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Брянского муниципального района Брянской области и внесение сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости, процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 5 | Увеличение количества разработанных постановлений, распоряжений главы администрации Брянского района, единица | =2700 | 2831 | 1,048 | x | x | x |
| 6 | Укомплектованность штата ЕДДС, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию службы, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 7 | Укомплектованность штата центрального аппарата, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий входящих в компетенцию аппарата, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1,006 | 1,04 | x | x |
| **Обеспечение деятельности администрации Брянского района по реализации отдельных государственных полномочий (удельный вес: 0,125)** |
| 1 | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению полномочий по опеке и попечительству, единица | =5 | 5 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, единица | =3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 3 | Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров, единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 4 | Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,06 | x | x |
| **Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянском муниципальном районе (удельный вес: 0,125)** |
| 1 | Увеличение доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна", процент | =57,7 | 57,7 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,01 | x | x |
| **Повышение эффективности реализации полномочий в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и экономики (удельный вес: 0,125)** |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных собак на территории Брянского муниципального района, единица | =113 | 113 | 1 | x | x | x |
| 2 | Обеспечение жителей отдаленных поселений Брянского муниципального района (Пальцо) регулярностью движения автобусов пригородного сообщения на социально-значимых маршрутах, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Повышение эффективности реализации отдельных государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной политики (удельный вес: 0,125)** |
| 1 | Доля обеспеченности лиц, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, гарантированной компенсацией (пенсия за выслугу лет), процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля обеспеченности лиц, которым присвоено звание "Почетный гражданин Брянского района" ежемесячной денежной выплатой, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания, единица | =10 | 10 | 1 | x | x | x |
| 4 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы за год, семья | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 5 | Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 5 | Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи, человек | =27 | 27 | 1 | x | x | x |
| 6 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, который подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году, процент | =19 | 19 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,02 | x | x |
| **Межбюджетные отношения с поселениями Брянского района (удельный вес: 0,125)** |
| 1 | Доля населения, обеспеченного коммунальными услугами, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля общей площади отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме общей площади многоквартирных домов запланированных к ремонту в текущем финансовом году, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,01 | x | x |
| **Обеспечение деятельности транспортно-хозяйственной службы Брянского района (удельный вес: 0,125)** |
| 1 | Безаварийная работа инженерных систем оборудования, процент | =100 | 96,7 | 0 | x | x | x |
| 2 | Бесперебойное тепло-. водо-, энергообеспечение объектов, процент | =100 | 96,7 | 0 | x | x | x |
| 3 | Отношение автомобиле-дней пребывания подвижного состава в работоспособном состоянии к календарному времени его пребывания на автотранспортном предприятии (коэффициент технической готовности), процент | =100 | 96,7 | 0 | x | x | x |
| 4 | Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, процент | =100 | 96,7 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | 0 | 0,00 | x | x |
| **Мероприятия в сфере охраны окружающей среды (удельный вес: 0,06)** |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок, единица | =8 | 8 | 1 | x | x | x |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок, тысяча кубических метров | =0,435 | 0,435 | 1 | x | x | x |
| 2 | Производственный экологический контроль за состоянием окружающей среды на рекультивированном Мичуринском полигоне твердых коммунальных отходов в Брянском районе, штука | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 4,59 | x | x |
| **Озеленение территории (удельный вес: 0,06)** |
| 1 | Увеличение количества зеленых насаждений, штука | =495 | 495 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,52 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| **Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области****(ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Брянского района)****оцениваемых показателей: 13****достигнутых показателей: 13****невыполненных показателей: 0** | 1 | 2,40(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Объем муниципального долга в общем объеме доходов бюджета без учета (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода, процент | <=50 | 12,2 | 4,098 | x | x | x |
| **Итого:** | 4,098 | 4,10 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Обслуживание муниципального внутреннего долга Брянского района (удельный вес: 0,25)** |
| 1 | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), процент | <=0,01 | 0,005 | 2 | x | x | x |
| **Итого:** | 2 | 2,00 | x | x |
| **Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления администрации Брянского района (удельный вес: 0,25)** |
| 1 | Ведение реестра расходных обязательств, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 2 | Выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района, процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 4 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, процент | =90 | 98,2 | 1,091 | x | x | x |
| 5 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета района, процент | =100 | 108,8 | 1,088 | x | x | x |
| 6 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, процент | =9 | 13,9 | 1,544 | x | x | x |
| 7 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 8 | Формирование консолидированной бюджетной отчетности, раз | =13 | 13 | 1 | x | x | x |
| 9 | Формирование проекта и исполнение бюджета района, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1,08 | 1,11 | x | x |
| **Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянском муниципальном районе (удельный вес: 0,25)** |
| 1 | Исполнение бюджета всеми распорядителями бюджетных средств в единой программной системе "Свод-Смарт", процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,14 | x | x |
| **Межбюджетные отношения с поселениями Брянского района (удельный вес: 0,25)** |
| 1 | Соблюдение методики Брянской области при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,02 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| **Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области****(ответственный исполнитель: Управление образования администрации Брянского района)****оцениваемых показателей: 31****достигнутых показателей: 31****невыполненных показателей: 0** | 1 | 1,21(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Соотношение объема финансовых средств, направленных в соответствие с программой на дошкольное образование и численности воспитанников, успешно освоивших в соответствии с ФГОС учебную программу, тысяча рублей | >=131,5 | 131,5 | 1 | x | x | x |
| 2 | Соотношение объема финансовых средств, направленных в соответствие с программой на общее образование и численности учащихся, успешно освоивших в соответствии с ФГОС учебную программу, тысяча рублей | >=97,6 | 97,6 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Региональный проект "Современная школа (Брянская область)" (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Количество помещений муниципальных общеобразовательных организаций, приведенных в соответствии с брендбуком "Точки роста", единица | =2 | 2 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,61 | x | x |
| **Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Брянская область)" (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которой создана цифровая образовательная среда, единица | =4 | 4 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" Брянская область (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, единица | =21 | 21 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Организация предоставления общедоступного начального, основного, общего образования (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, процент | <=0,5 | 0 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами школьников, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Организация предоставления общедоступного дошкольного образования (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Доля дошкольников обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 2 до 3 лет, процент | =75 | 75 | 1 | x | x | x |
| 3 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 3 до 7 лет, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 4 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Доля учителей руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации (или профессиональную переподготовку) в соответствии с федеральными государственными стандартами, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,06 | x | x |
| **Организация предоставления дополнительного образования (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,64 | x | x |
| **Субсидии муниципальным образовательным организациям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, процент | =95 | 95 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,10 | x | x |
| **Субсидии муниципальным образовательным организациям на реализацию мероприятий по развитию образования в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 5,79 | x | x |
| **Мероприятия по работе с детьми и молодежью, выплаты стипендий, проведение конкурсов, районных мероприятий, районной спартакиады дошкольников, участие в областной спартакиаде (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Доля обучающихся по программам общего образования - призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представляющих Брянский район, процент | =28 | 28 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня, процент | =65 | 65 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, процент | =7 | 7 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,12 | x | x |
| **Организация питания (удельный вес: 0,032)** |
| 1 | Обеспечены бесплатным горячим питание обучающиеся из многодетных семей, человек | =667 | 667 | 1 | x | x | x |
| 2 | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Охват питанием обучающихся,процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,18 | x | x |
| **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха,процент | =40 | 40 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Социальные гарантии педагогическим работникам (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников, отдельным категориям граждан образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,04 | x | x |
| **Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Охват ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Строительство учреждений образования Брянского района (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, процент | =95 | 95 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 2,63 | x | x |
| **Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования (централизованная бухгалтерия) (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, процент | =95 | 95 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,04 | x | x |
| **Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (удельный вес: 0,032)** |
| 1 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, человек | =23 | 23 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,03 | x | x |
| **Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования (планово-экономическая служба) (удельный вес: 0,052)** |
| 1 | Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, процент | =95 | 95 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,07 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| **Развитие культуры и молодежной политики в Брянском муниципальном районе Брянской области****(ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального района)****оцениваемых показателей: 18****достигнутых показателей: 13****невыполненных показателей: 5** | 1 | 0,84(плановая эффективность программы) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Охват населения культурно-досуговыми услугами, человек | =506760 | 507830 | 1,002 | x | x | x |
| **Итого:** | 1,002 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)" (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Количество победителей регионального конкурсного отбора в рамках реализации проекта "Творческие люди", человек | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Мероприятия в сфере туризма (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Количество мероприятий в сфере туризма, единица | =2 | 2 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусств, человек | =1167 | 1167 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,03 | x | x |
| **Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Количество проводимых мероприятий с семьями, детьми и молодежью, единица | =6 | 6 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилых помещений, работающих и проживающих в сельской местности или поселениях городского типа на территории Брянского района, человек | =25 | 27 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | 0 | 0,00 | x | x |
| **Библиотеки (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Количество обращений к цифровым ресурсам библиотеки, единица | =9500 | 14098 | 1,484 | x | x | x |
| 2 | Количество посещений библиотеки, человек | =216250 | 216380 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1,242 | 1,33 | x | x |
| **Музей (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Количество пользователей услугами музея, человек | =10310 | 10323 | 1,001 | x | x | x |
| **Итого:** | 1,001 | 1,07 | x | x |
| **Культурно-досуговые учреждения (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Количество участников культурно- массовых мероприятий, человек | =280200 | 281127 | 1,003 | x | x | x |
| **Итого:** | 1,003 | 1,02 | x | x |
| **Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, единица | =3335 | 4023 | 1,206 | x | x | x |
| **Итого:** | 1,206 | 1,22 | x | x |
| **Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Количество участников коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований, человек | =2350 | 2404 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | 0 | 0,00 | x | x |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, процент | =77 | 77 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,01 | x | x |
| **Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры (методический кабинет) (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Укомплектованность штата методического кабинета, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию методического кабинета, человек | =6 | 6 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,04 | x | x |
| **Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры (централизованная бухгалтерия) (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Укомплектованность штата отдела бухгалтерского учета и отчетности, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, процент | =7 | 7 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,03 | x | x |
| **Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Численность специалистов учреждений культуры, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района, человек | =74 | 69 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | 0 | 0,00 | x | x |
| **Архивная служба (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Исполнение социально-правовых запросов, единица | =896 | 832 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | 0 | 0,00 | x | x |
| **Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (удельный вес: 0,058)** |
| 1 | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в муниципальных домах культуры), человек | =34 | 33,4 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | 0 | 0,00 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| **Чистая вода****(ответственный исполнитель: Администрация Брянского района)****оцениваемых показателей: 8****достигнутых показателей: 7****невыполненных показателей: 1** | 1 | 1,29(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, штука | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)" (удельный вес: 0,5)** |
| 1 | Строительство/реконструкция артезианских скважин, штука | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 2 | Строительство/реконструкция водонапорных башен, штука | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 3 | Строительство/реконструкция водопроводных сетей, километр | =2,388 | 2,682 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | 0,666 | 0,68 | x | x |
| **Строительство систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод для населенных пунктов Брянского района Брянской области (удельный вес: 0,5)** |
| 1 | Строительство/реконструкция артезианских скважин, штука | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 2 | Строительство/реконструкция водонапорных башен, штука | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 3 | Строительство/реконструкция канализационных сетей, километр | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 4 | Строительство/реконструкция очистных сооружений, штука | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 2,48 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области****(ответственный исполнитель: Администрация Брянского района)****оцениваемых показателей: 3****достигнутых показателей: 3****невыполненных показателей: 0** | 1 | 1,00(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Доля мероприятий, проведенных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брянского района совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Брянского района, для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Брянского района от общего количества мероприятий, проведенных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брянского района, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Реализация отдельных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (удельный вес: 1)** |
| 1 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, процент | =60 | 60 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, получивших правовое просвещение, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| **Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области****(ответственный исполнитель: Администрация Брянского района)****оцениваемых показателей: 5****достигнутых показателей: 5****невыполненных показателей: 0** | 1 | 1,90(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на отчетную дату (на конец отчетного года), процент | <=49,58 | 49,58 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Реализация проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)" (удельный вес: 0,001)** |
| 1 | Прирост сети автомобильных дорог местного значения, километр | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Финансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (удельный вес: 0,333)** |
| 1 | Прирост сети автомобильных дорог местного значения, километр | =0 | 0 | 1 | х | х | х |
| **Итого:** | 1 | 6,54 | х | х |
| **Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по Брянскому району (в разрезе сельских поселений) для обеспечения сохранности и условий безопасности на них (удельный вес: 0,333)** |
| 1 | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,03 | x | x |
| **Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним** **(удельный вес: 0,333)** |
| 1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,квадратный метр | =14584,9 | 14584,9 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| **Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области****(ответственный исполнитель: Администрация Брянского района)****оцениваемых показателей: 4****достигнутых показателей: 4****невыполненных показателей: 0** | 1 | 1,21(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Достижение запланированных показателей основных мероприятий, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов ЖКХ (удельный вес: 0,3)** |
| 1 | Протяженность отремонтированных коммунальных сетей/количество отремонтированных объектов, штука | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 2,00 | x | x |
| **Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса (удельный вес: 0,5)** |
| 1 | Количество приобретенной спецтехники, штука | =3 | 3 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,11 | x | x |
| **Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (удельный вес: 0,2)** |
| 1 | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, штука | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,34 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| **Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области****(ответственный исполнитель: Администрация Брянского района)****оцениваемых показателей: 7****достигнутых показателей: 7****невыполненных показателей: 0** | 1 | 0,95(плановая эффективность программы) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Количество мероприятий, проведенных в рамках работы постоянно-действующей комиссии по охране труда при администрации Брянского района, направленных на улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе, единица | =17 | 17 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Брянского муниципального района (удельный вес: 0,06)** |
| 1 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, единица | =579 | 579 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 0,00 | x | x |
| **Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения (удельный вес: 0,06)** |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, человек | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 2 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, человек | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 0,00 | x | x |
| **Непрерывная подготовка работников по охране труда и основе современных технологий обучения (удельный вес: 0,8)** |
| 1 | Количество прошедших обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов, человек | =493 | 493 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество работников прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, человек | =1531 | 1531 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,12 | x | x |
| **Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда (удельный вес: 0,06)** |
| 1 | Количество публикаций и статей по вопросам охраны труда и соцпартнерства, единица | >=20 | 20 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 0,00 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| **Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области****(ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Брянского района)****оцениваемых показателей: 16****достигнутых показателей: 16****невыполненных показателей: 0** | 1 | 1,07(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости), процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности (удельный вес: 0,2)** |
| 1 | Доля объектов недвижимости имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Брянского района, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, процент | =99 | 99 | 1 | x | x | x |
| 2 | Изготовление технической документации в отношении объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию (переданных в муниципальную собственность района) в текущем году, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Количество заключенных договоров по аренде муниципального имущества, единица | =6 | 6 | 1 | x | x | x |
| 4 | Обеспечение содержания и ремонт зданий, сооружений, находящихся в муниципальной казне, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,37 | x | x |
| **Мероприятия по землеустройству и землепользованию (удельный вес: 0,2)** |
| 1 | Исполнение профилактических мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество заключенных договоров по аренде земельных участков, единица | >=87 | 87 | 1 | x | x | x |
| 3 | Обеспечение формирования земельных участков для нужд района, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 4 | Предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям, единица | =76 | 76 | 1 | x | x | x |
| 5 | Предоставление земельных участков участникам СВО и членам их семей, единица | =2 | 2 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета (удельный вес: 0,2)** |
| 1 | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда имущества, перечисление части прибыли МУП), процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда, продажа, выкуп земельных участков), процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,02 | x | x |
| **Содержание специализированного жилищного фонда (удельный вес: 0,2)** |
| 1 | Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению имущества (взносы на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области), процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,29 | x | x |
| **Оценка имущества и регулирование отношений муниципальной собственности (удельный вес: 0,2)** |
| 1 | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков в соответствии со статьей 39.11.ЗК "Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности",количество | =94 | 94 | 1 | x | x | x |
| 2 | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков, расчет арендной платы которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области №595-п от 28.08.2017 г. "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов", количество | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 3 | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества (передаваемого в аренду, приватизируемого), количество | =5 | 5 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| **Развитие физической культуры и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области****(ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального района)****оцениваемых показателей: 7****достигнутых показателей: 7****невыполненных показателей: 0** | 1 | 1,00(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Доля населения Брянского района систематически занимающихся физической культурой и спортом,процент | =41,7 | 42,6 | 1,021 | x | x | x |
| **Итого:** | 1,021 | 1,02 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" (удельный вес: 0,16)** |
| 1 | Количество объектов за счет софинансирования из вышестоящих бюджетов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по строительству (модернизации) спортивных сооружений, единица | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов (удельный вес: 0,16)** |
| 1 | Количество обучающихся в МБУ "Спортивная школа Брянского района", человек | =766 | 766 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,02 | x | x |
| **Спортивно-оздоровительные комплексы и центры (удельный вес: 0,16)** |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений (приобретенного оборудования, инвентаря, орг.техники, мебели, костюмов, проведенных ремонтов и др.), единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,07 | x | x |
| **Отдельные мероприятия по развитию спорта (удельный вес: 0,16)** |
| 1 | Количество проведенных спортивно- массовых мероприятий, единица | =37 | 37 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,03 | x | x |
| **Учреждения обеспечивающие оказание услуг в сфере физической культуры и спорта (методичекий кабинет) (удельный вес: 0,16)** |
| 1 | Укомплектованность штата методического кабинета, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию методического кабинета, человек | =3 | 3 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,01 | x | x |
| **Совершенствование материально-технической базы и строительство (модернизация) спортивных сооружений для занятий физической культурой и массовым спортом (удельный вес: 0,16)** |
| 1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по строительству (модернизации) спортивных сооружений, единица | =3 | 3 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,05 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| **Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в Брянском муниципальном районе Брянской области****(ответственный исполнитель: Администрация Брянского района)****оцениваемых показателей: 8****достигнутых показателей: 7****невыполненных показателей: 1** | 1 | 1,29(эффективность программы выше плановой) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Количество выполненных мероприятий, направленных на создание необходимых условий комплексной безопасности для повышения уровня защиты населения и территории Брянского муниципального района Брянской области, единица | <=7 | 7 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Реализация мероприятий в области гражданской обороны (удельный вес: 0,5)** |
| 1 | Доля приобретенных материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях создания запасов по гражданской обороне, процент | <=100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО и КСЭОН при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных действиях, тысяча человек | =62356 | 62356 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 2,20 | x | x |
| **Реализация мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. пожарной безопасности (удельный вес: 0,5)** |
| 1 | Доля приобретенных материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, процент | <=100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь из бюджета Брянского муниципального района, единица | <=10 | 3 | 0 | x | x | x |
| 3 | Количество населенных пунктов Брянского муниципального района, удаленных от мест дислокации подразделений пожарной охраны, обеспеченные первичными мерами пожарной безопасности (добровольной пожарной охраной), единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 4 | Проведенные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, единица | =3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 5 | Проведенные мероприятия, направленные на снижение рисков пожаров, единица | =6 | 6 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 0,8 | 0,96 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| **Комплексное развитие сельских территорий Брянского муниципального района Брянской области****(ответственный исполнитель: Администрация Брянского района)****оцениваемых показателей: 7****достигнутых показателей: 7****невыполненных показателей: 0** | 1 | 1,00(плановая эффективность программы) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию малоэтажных жилых домов, обеспеченных инженерно-технической инфраструктурой, штука | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" (удельный вес: 0,5)** |
| 1 | Количество проектно-сметной документации, комплект | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 2 | Протяженность построенных внутриквартальных автомобильных дорог с благоустройством, километр | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 3 | Протяженность построенных сетей водоснабжения, километр | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Строительство малоэтажного жилого комплекса в н.п.Журиничи Брянского района Брянской области (удельный вес: 0,5)** |
| 1 | Количество проектно-сметной документации, комплект | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 2 | Протяженность построенных внутриквартальных автомобильных дорог с благоустройством, километр | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 3 | Протяженность построенных сетей водоснабжения, километр | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| **Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории Брянского муниципального района Брянской области****(ответственный исполнитель: Администрация Брянского района)****оцениваемых показателей: 5****достигнутых показателей: 5****невыполненных показателей: 0** | 1 | 0,83(плановая эффективность программы) |
| **Показатели муниципальной программы (x0,4)** |
| 1 | Выполнение индикаторов (мероприятий) муниципальной программы, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** |
| **Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (удельный вес: 0,5)** |
| 1 | Количество приобретенных и установленных средств видеофиксации в местах массового пребывания людей Брянского района, единица | =2 | 2 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество размещенных на интернет ресурсах, в средствах массовой информации информационных материалов направленных на профилактику терроризма и экстремизма на территории района, единица | =5 | 5 | 1 | x | x | x |
| 3 | Разработка и издание печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма для муниципальных учреждений, мест массового пребывания людей, единица | =50 | 50 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 1,31 | x | x |
| **Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью (удельный вес: 0,5)** |
| 1 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Брянского района, единица | =4 | 4 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | 1 | 0,00 | x | x |
| **Критерии качества управления муниципальной программой (x0,1)** |
| 1 | Объем привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района (x0,4) | x | Привлечено более 5 рублей из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета Брянского муниципального района | x | x | 1.000 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились | x | x | 1.000 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы (x0,2) | x | Соответствие критерию | x | x | 1.000 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | x | x | 1.000 | x |

Заместитель главы администрации

Брянского района – начальник

финансового управления С.Н. Воронцова

Трушкова Е.С.

94-11-38