Приложение

к постановлению администрации

Брянского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОЕКТ**

**Муниципальной программы**

**«Доступная среда**

**Брянского муниципального района**

**Брянской области»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Доступная среда Брянского муниципального района Брянской области (далее по тексту – Программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Брянского района  (отдел жилищно-коммунального хозяйства; муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов) |
| Соисполнители  муниципальной программы | Отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Цели и задачи  муниципальной программы | 1. Обеспечение социальной поддержки и улучшение условий проживания инвалидов на территории сельских поселений Брянского района Брянской области.  1.1. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.  1.2.Приспособление жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2026 – 2028 годы |
| Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы  – 180 000,00 руб., в том числе:  2026 год – 60 000,00 руб.  2027 год – 60 000,00 руб.  2028 год – 60 000,00 руб. |
| Показатели (индикаторы)  муниципальной программы | Достижение запланированных значений показателей (индикаторов) основных мероприятий (процент исполнения):  2026 год – 100  2027 год – 100  2028 год – 100 |

**1. Характеристика доступной среды для инвалидов**

**в многоквартирных домах, технико-экономическое**

**обоснование Программы**

Современное представление о качестве жизни каждого человека – это прежде всего восприятие себя и среды жизнедеятельности, в которой он себя чувствует наиболее комфортно и безопасно. Это связано с социальным самочувствием, которое зависит от ближайшего окружения – от своего дома, родных людей, соседей, а также возможности комфортного проживания. Привычные вещи, которые на первый взгляд обычному человеку кажутся естественными, при травмах и заболеваниях, ведущих к инвалидности, могут становиться непреодолимыми физическими барьерами. Так, даже при переломе руки или ноги, привычное бытовое окружение собственного дома, пусть и на время, превращается в недружелюбную среду. Для людей, имеющих инвалидность с детства или инвалидность, приобретенную в связи с тяжелыми заболеваниями и травмами, повлекшими за собой нарушение опорно-двигательных функций, утрату зрения, специальное обустройство жилого помещения выступает в приоритетном порядке. В этом случае сама домашняя обстановка становится не просто рекреационной, но и реабилитационной. Правильно обустроенное пространство жилого помещения, придомовой территории значительно меняет отношение человека к инвалидности или временной утрате способности к передвижению.

Возможность выхода за пределы жилого помещения, общение, жизнь в обществе выступают одними из основных факторов качества жизни для каждого человека. Основной проблемой для инвалидов и других маломобильных групп населения является проживание в многоквартирных домах старой застройки, которые строились без учета требований доступности. Зачастую инвалиду, в первую очередь инвалиду-колясочнику, просто невозможно переместиться на улицу, так как жилые помещения и общее имущество в многоквартирных домах для этого не приспособлены.

На территории сельских поселений Брянского района проживают 1 111 граждан, признанных инвалидами, в 1 045 жилых помещениях, расположенных в 307 многоквартирных домах, которые были построены начиная с 60-х годов.

Значительная часть жилого фонда в Брянском районе не отвечает потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь инвалидов-колясочников. Так же имеются многоквартирные дома, введённые в эксплуатацию после 2015 года, общее имущество которых не приспособлено для беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению, так как, по информации застройщика, в проектной документации не были предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам жилищного фонда.

Таким образом, следует признать, что на сегодняшний день вопрос беспрепятственного доступа инвалидов к жилым помещениям и общему имуществу многоквартирного дома в Брянском районе является одной из социальных проблем.

Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривает обязанность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организаций независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивать инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, включая жилые здания (пункт 1 части 1 статьи 15).

Жилищный кодекс Российской Федерации в пункте 5.1 части 1 статьи 2 предусмотрел, что органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают не только условия для осуществления гражданами права на жилище, но и условия для беспрепятственного доступа инвалидов к общему имуществу в многоквартирных домах.

Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (далее – Правила № 649).

Доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, обеспечивается посредством приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида. Под указанным приспособлением понимается изменение и переоборудование жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению.

Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, осуществляется в целях оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование), в том числе ограничений, вызванных:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.

Для оценки приспособления проводится обследование комиссией соответствующего уровня (федеральной, региональной, муниципальной) в зависимости от принадлежности жилищного фонда.

Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, осуществляется муниципальными комиссиями по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, создаваемыми органами местного самоуправления. Указанное обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденным органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – муниципальная комиссия), и план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утверждены постановлением администрации Брянского района от 31.10.2019г. № 1004 «О мероприятиях по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» на территории Брянского муниципального района».

Настоящая Программа предусматривает выполнение мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

Перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Брянского муниципального района, включает в себя минимальный перечень мероприятий и оптимальный перечень мероприятий.

В результате проведения минимального перечня мероприятий жилое помещение инвалида должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными [разделом IV](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345421&dst=100123&field=134&date=13.10.2025) Правил № 649 (требования по приспособлению жилого помещения (холл, двери, пороги, санитарный узел, ванная комната)).

В результате проведения оптимального перечня мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными [разделом III](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345421&dst=100080&field=134&date=13.10.2025) Правил № 649 (требования по приспособлению общего имущества (территория, дорожное покрытие, крыльцо, лестница, пандус, навес, двери, тамбур, внеквартирные коридоры)).

Максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу инвалида или членов семьи инвалида, финансируются за счет их средств или средств иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Особую актуальность вопрос приспособления жилых помещений для нужд инвалидов приобретает в условиях проведения специальной военной операции.

В 2023 г. была заложена законодательная основа и сформированы инструменты адаптации жилых помещений для ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции. В частности, установлен порядок работы комиссии по обследованию жилых помещений указанной категории граждан, определен перечень средств адаптации жилых помещений под индивидуальные потребности ветеранов боевых действий. Реализация мероприятий финансируется Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Вместе с тем на данный момент приспособление общего имущества в многоквартирном доме под нужды ветеранов боевых действий осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами № 649.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является обеспечение социальной поддержки и улучшение условий проживания инвалидов на территории сельских поселений Брянского района Брянской области, достигнутых за счёт решения следующих задач:

- проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;

- приспособление жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

**3. План реализации Программы**

Перечень программных основных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше задач через механизмы реализации Программы, представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**4. Сроки реализации Программы**

Сроки реализации Программы: 2026 – 2028 года.

**5. Финансовое обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Брянского муниципального района.

Финансовому обеспечению подлежат расходы на выполнение основного мероприятия 1.1. мероприятия 1, предусмотренного планом реализации Программы (приложение № 1 к настоящей Программе), при необходимости привлечения специализированной организации для проведения технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведения дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания.

В связи с тем, что на момент разработки и утверждения Программы отсутствуют заключения муниципальной комиссии о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а так же разработанная и утверждённая проектно-сметная документация, определяющая стоимость работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, финансирование выполнения основного мероприятия 2.1. мероприятия 2, предусмотренного планом реализации Программы (приложение № 1 к настоящей Программе), на очередной финансовый год и плановый период является не целесообразным.

При возникновении потребности и с учётом возможностей бюджета Брянского муниципального района бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию Программы, будут предусматриваться при уточнении бюджета Брянского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет Брянского  муниципального района | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |

**6. Организация управления реализацией Программы**

**и контроль за ходом её выполнения**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы (приложение № 1 к настоящей Программе).

Текущее управление реализацией Программы осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Брянского района (далее – отдел ЖКХ) и муниципальной комиссией в части касающейся.

В процессе реализации Программы отдел ЖКХ и муниципальная комиссия формируют предложения о внесении изменений в постановление об утверждении Программы, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований по направлениям расходов (основных мероприятий) Программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.

В целях контроля реализации Программы отдел ЖКХ:

- осуществляет мониторинг реализации Программы в течение всего срока реализации Программы;

- представляет по запросу финансового управления администрации Брянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга Программы;

- осуществляет оценку эффективности реализации Программы;

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы и представляет его до 15 февраля года, следующего за отчётным, в финансовое управление администрации Брянского района для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного.

Объектом мониторинга реализации Программы являются значения показателей (индикаторов), представленных в приложении № 2 к настоящей Программе, а также кассовые расходы бюджета Брянского муниципального района на реализацию Программы.

Отдел ЖКХ и муниципальная комиссия несут ответственность за достижение показателей (индикаторов).

Процедура оценки эффективности реализации Программы применяется при оценке эффективности реализации Программы в целом, а также основных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании методики, установленной приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Брянского муниципального района, утверждённому постановлением администрации Брянского района от 24.03.2023г. № 221.

Начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства С.М. Абраменко