**Информация**

**о результатах проведения мониторинга реализации муниципальных программ администрации Брянского района**

**за 1 полугодие 2021 года**

В целях контроля за реализацией муниципальных программ Брянского района финансовое управление администрации Брянского района 1 раз в год осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации Брянского района от 19.04.2019 № 303 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Брянского района».

Перечень муниципальных программ Брянского района, подлежащих разработке и реализации отраслевыми органами администрации Брянского района на 2020 и последующие годы, утвержден постановлением администрации Брянского района от 31.12.2013 № 3626.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, а также исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

По итогам 1 полугодия 2021 года финансовым управлением администрации Брянского района проводился мониторинг реализации 11 муниципальных программ Брянского района.

По состоянию на 01.07.2020 на реализацию муниципальных программ Брянского района в соответствии со сводной бюджетной росписью было предусмотрено 1 464 657,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 612 291,8 тыс. рублей или 41,8 % (Таблица 1 прилагается).

Указанные средства (в порядке убывания) распределены по муниципальным программам Брянского района, следующим образом:

1. «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области» - 828 931,6 тыс. рублей, кассовое исполнение – 49,9%.

2. «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области» - 232 530 тыс. рублей, кассовое исполнение – 10,6%.

3. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области» - 161 210,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 31,9%.

4. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области» - 137 052,9 тыс. рублей, кассовое исполнение – 41,9%.

5. «Чистая вода» - 52 871,4 тыс. рублей, кассовое исполнение – 90,1%.

6. «Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области» - 29 809,8 тыс. рублей, кассовое исполнение – 37,1%.

7. «Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области» - 14 269,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 39,7%.

8. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области» - 7 958,8 тыс. рублей, кассовое исполнение – 5,7%.

9. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области» - 23 тыс. рублей, кассовое исполнение – 78,2%.

В информации отраслевых органов администрации Брянского района (ответственных исполнителей муниципальных программ) о ходе реализации муниципальных программ отмечено, что кассовое исполнение бюджетных ассигнований по итогам 1 полугодия 2021 года сложилось в соответствии с утвержденным кассовым планом. Освоение бюджетных ассигнований в полном объеме запланировано в 3-4 кварталах 2021 года.

По состоянию на 01.07.2021 в рамках 11 муниципальных программ Брянского района запланированы к достижению в 2021 году 139 целевых показателей. В связи с тем, что большинство индикаторов рассчитывается или определяется по итогам года, сводный анализ показателей (индикаторов) выполнения муниципальных программ будет проведен по итогам года (Таблица 2 прилагается).

Достижение плановых значений показателей результативности и эффективности реализации муниципальных программ ожидается по итогам года.

По результатам проведения мониторинга реализации муниципальных программ Брянского района финансовое управление администрации Брянского района рекомендует ответственным исполнителям муниципальных программ осуществлять постоянный контроль за реализацией муниципальных программ в части освоения бюджетных средств в полном объеме и достижения целевых значений показателей (индикаторов) по итогам 2021 года.

Таблица 1

**Мониторинг реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Утверждено в программе на 2021 год (тыс. руб.)** | **Исполнено за 1 полугодие 2021 года (тыс. руб.)** | **% исполнения** |
| **1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области»** | Администрация Брянского района | Средства федерального бюджета | 26 991,2 | 2 011,6 | 7,45 |
| Средства областного бюджета | 33 214,5 | 7 216,5 | 21,73 |
| Средства местного бюджета | 101 007,0 | 42 219,9 | 41,8 |
| ***итого*** | **161 210,2** | **51 448,0** | **31,91** |
| **2. «Чистая вода»** | Администрация Брянского района | Средства областного бюджета | 478,2 | 463,3 | 96,9 |
| Средства федерального бюджета | 47 584,4 | 45 867,4 | 96,39 |
| Средства местного бюджета | 4 808,8 | 1 324,6 | 27,55 |
| ***итого*** | **52 871,4** | **47 655,3** | **90,1** |
| **3. «Газификация населенных пунктов Брянского района»** | Администрация Брянского района | Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ***итого*** | **0** | **0** | **0** |
| **4. «Автомобильные дороги Брянского района»** | Администрация Брянского района | Средства областного бюджета | 201 475,8 | 14 985,7 | 7,44 |
| Средства местного бюджета | 31 054,2 | 9 747,7 | 31,39 |
| Средства бюджетов поселений |  |  |  |
| ***итого*** | **232 530,0** | **24 733,4** | **10,64** |
| **5. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области»** | Администрация Брянского района | Средства областного бюджета | 500,00 | 419,7 | 83,9 |
| Средства местного бюджета | 7 458,8 | 36,5 | 0,5 |
| ***итого*** | **7 958,8** | **456,2** | **5,7** |
| **6. «Управление муниципальными финансами Брянского района»** | Финансовое управление администрации Брянского района | Средства областного бюджета | 2 929,00 | 1 428,75 | 49 |
| Средства местного бюджета | 26 880,80 | 9 267,34 | 35 |
| ***итого*** | **29 809,80** | **11 070,85** | **37** |
| **7. «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе»** | Управление образования Брянского района | Средства федерального бюджета | 59 105,0 | 26 511,8 | 44,85 |
| Средства областного бюджета | 604 858,6 | 323 022,8 | 53,4 |
| Средства местного бюджета | 164 968,0 | 64 226,0 | 38,93 |
| ***итого*** | **828 931,6** | **413 760,6** | **49,9** |
| **8. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области»** | Управление культуры, молодежной политики и спорта Брянского района | Средства областного бюджета | 2 457,3 | 268,8 | 10,94 |
| Средства местного бюджета | 109 156,6 | 46 972,6 | 43,03 |
| Средства федерального бюджета | 2 316,0 | 200,0 | 8,64 |
| Средства бюджетов поселений | 23 123,0 | 10 049,8 | 43,46 |
| ***итого*** | **137 052,9** | **57 491,2** | **41,9** |
| **9. «Управление муниципальной собственностью Брянского района»** | Комитет по управлению муниципальным имуществом Брянского района | Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 14 269,3 | 5 658,2 | 39,7% |
| ***итого*** | **14 269,3** | **5 658,2** | **39,7%** |
| **10. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области** | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брянского района | Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 23,0 | 18,0 | 78,2 |
| ***итого*** | **23,0** | **18,0** | **78,2** |
| **11. Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе** | Администрация Брянского района | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ***итого*** | **0** | **0** | **0** |
| ***ИТОГО:*** | | | **1 464 657,0** | **612 291,8** | **41,8** |

Таблица 2

**Оценка состояния индикаторов результативности**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикаторов результативности** | **Значение индикаторов результативности** | | | **Основные причины неисполнения индикаторов** |
| **Предусмотрен-ные в Программе** | **Фактически достигнутые** | **% выполнения** |
| ***Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления***  ***Брянского муниципального района*** | | | | | |
| 1. | Увеличение количества разработанных постановлений, распоряжений главы администрации Брянского района, шт. | 2800 | 1204 | 43 |  |
| 2. | Укомплектованность штата центрального аппарата, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию аппарата, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, содержащихся в надлежащем состоянии, шт. | 21 | 21 | 100 |  |
| 4. | Количество населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО и КСЭОН при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных действиях | 35,621 | 28,201 | 79 |  |
| 5. | Укомплектованность штата ЕДДС, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию службы, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 7. | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий, ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 8. | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению полномочий по опеке и попечительству, ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| 9. | Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Увеличение доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна», % | 60,6 | 23,9 | 39,44 |  |
| 11. | Количество населенных пунктов Брянского муниципального района, удаленных от мест дислокации подразделений пожарной охраны, обеспеченные первичными мерами пожарной безопасности (добровольной пожарной охраной), шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 12. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь из бюджета Брянского муниципального района | 7 | 0 | 0 |  |
| 13. | Количество отловленных безнадзорных собак на территории Брянского муниципального района, шт. | 95 | 0 | 0 |  |
| 14. | Обеспечение жителей отдаленных поселений Брянского муниципального района (Пальцо) регулярностью движения автобусов пригородного сообщения на социально-значимых маршрутах, % | 100 | 100 | 50 |  |
| 15. | Увеличение доли вновь открывшихся малых и средних предприятий на территории Брянского муниципального района, % | - | - | - |  |
| 16. | Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи, чел. | 17 | 9 | 53 |  |
| 17. | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, который подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году, % | 43 | 0 | 0 |  |
| 18. | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания, шт. | 7 | 6 | 86 |  |
| 19. | Увеличение численности населения Брянского муниципального района, чел. | 63 200 | 63 200 | 100 |  |
| 20. | Снижение количества разводов | 299 | 66 | 22,07 |  |
| 21. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках программы за год, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 22. | Доля обеспеченности лиц, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, гарантированной компенсацией (пенсия за выслугу лет), % | 100 | 100 | 100 |  |
| 23. | Доля обеспеченности лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Брянского района» ежемесячной денежной выплатой, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Доля общей площади отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме общей площади многоквартирных домов запланированных к ремонту в текущем финансовом году, % | 100 | 63,64 | 63,64 |  |
| 25. | Доля населения, обеспеченного коммунальными услугами, % | 100 | 50 | 50 |  |
| 26. | Безаварийная работа инженерных систем оборудования, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 27. | Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение объектов, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 28. | Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 29. | Отношение автомобиле-дней пребывания подвижного состава в работоспособном состоянии к календарному времени его пребывания на автотранспортном предприятии (коэффициент технической готовности), % | 100 | 100 | 100 |  |
| 30. | Рекультивация земельных участков под полигоном | - | - | - |  |
| 31. | Производственный экологический контроль за состоянием окружающей среды на объекте | 2 | 0 | 0 |  |
| ***Управление муниципальной собственностью Брянского района*** | | | | | |
| 1. | Изготовление технической документации в отношении объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию (переданных в муниципальную собственность района), в текущем году; % | 100 | 10,7 | 10,7 | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| 2. | Доля объектов недвижимости имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Брянского района, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке; % | 99 | 28,7 | 29 | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| 3. | Количество заключенных договоров по аренде муниципального имущества | 26 | 2 | 7,7 | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| 4. | Обеспечение содержания и ремонт зданий, сооружений, находящихся в муниципальной казне, % | 100 | 100 | 100 | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| 5. | Обеспечение формирования земельных участков для нужд района; % | 100 | 75 | 75 |  |
| 6. | Предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям; ед. | 100 | 33 | 33 | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| 7. | Количество заключенных договоров по аренде земельных участков; ед. | 80 | 26 | 32,5 | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| 8. | Исполнение ежегодного плана проведения проверок по осуществлению муниципального земельного контроля; % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом, (аренда имущества, перечисление части прибыли МУП); % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда, продажа, выкуп земельных участков); % | 100 | 94 | 94 | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| 11. | Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению имущества (взносы на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области); % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества (передаваемого в аренду, приватизируемого); кол-во объектов | 26 | 4 | 15,4 | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| 13. | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков, расчет арендной платы которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области № 595-п от 28.08.17 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»; кол-во объектов | 60 | - | - | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| 14. | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков в соответствии со ст.39.11. ЗК «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»; кол-во объектов | 20 | 14 | 70 | Доведение исполнения до планового индикатора планируется во втором полугодии |
| ***Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области*** | | | | | |
| 1. | Формирование проекта и исполнение бюджета района | да | да | 100 |  |
| 2. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи | да | да | 100 |  |
| 3. | Ведение реестра расходных обязательств | да | да | 100 |  |
| 4. | Формирование консолидированной бюджетной отчетности | 13 | 7 | 53,8 |  |
| 5. | Выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий (количество проверок) | 10 | 5 | 50 |  |
| 6. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета района, % | 100 | 54,8 | 54,8 |  |
| 7. | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета | 10 | 0,5 | - |  |
| 8. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | 9,0 | 4,9 |  |  |
| 9. | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, % | 90,0 | 98,0 |  |  |
| 10. | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района, % | 0 | 0 | 100 |  |
| 11. | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ), % | 10 | 1,1 | 11 |  |
| 12. | Исполнение бюджета всеми распорядителями бюджетных средств в единой программной системе «Свод-Смарт», % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности | не более 1,5 раз | 1,3 | 100 |  |
| 14. | Соблюдение методики Брянской области при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | да | да | 100 |  |
| ***Автомобильные дороги Брянского района*** | | | | | |
| 1. | Прирост сети автомобильных дорог местного значения, км | 5,074 | 0 | 0 | Освоение идет согласно заключенных контрактов |
| 2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв.м. | 35 340 | 8 844,68 | 25 | Освоение идет согласно заключенных контрактов |
| 3. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, % | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области*** | | | | | |
| 1. | Капитально отремонтированные объекты ЖКХ | 1 шт | 1 шт | 100 |  |
| 2. | Приобретение специализированной спецтехники | 1 шт | 0 | 0 | Муниципальный контракт заключен 23.06.2021, акт приема-передачи от 15.07.2021. Согласно контракта оплата производится не позднее 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи |
| ***Газификация населенных пунктов Брянского район*** | | | | | |
| 1. | Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Погашение на 100% сложившуюся кредиторскую задолженность прошлых лет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Возможность подключения к газовым сетям домовладений | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Чистая вода*** | | | | | |
| 1. | Строительство водопроводных сетей, км | 14,7 | 14,513 | 98,72 |  |
| 2. | Строительство артезианских скважин, шт. | 4 | 4 | 100 |
| 3. | Строительство водонапорных башен, шт. | 3 | 3 | 100 |
| 4. | Реконструкция канализационных сетей, км | 0 | 0 | 100 |
| 5. | Реконструкция очистных сооружений, шт. | 0 | 0 | 100 |
| 6. | Строительство очистных сооружений, шт. | 0 | 0 | 100 |
| ***Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе*** | | | | | |
| 1. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, получивших правовое просвещение, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | 56 | 56 | 100 |  |
| ***Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе*** | | | | | |
| 1. | Количество участников коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований, чел. | 2 330 | 2 242 | 96,22 | Уменьшение количества участников в связи с уходом работников руководителей кружков в Нетьинском, Пальцовском, Супоневском, Мичуринском филиалах МБУК «ЦКД Брянского района». Планируется возобновление работы кружков до конца года. |
| 2. | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, чел. | 1 060 | 1 060 | 100 |  |
| 3. | Численность специалистов учреждений культуры, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района, чел. | 79 | 69 | 87,34 | Часть работников в 2021 году получают данную компенсационную выплату в органах социальной защиты по месту жительства |
| 4. | Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилых помещений, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района, чел. | 25 | 23 | 92 | Данное количество работников в 2021 году подали заявления для осуществления данной выплаты |
| 5. | Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий, ед. | 3 660 | 1255 | 34,29 | Часть мероприятий не проводились в связи с ограничениями, связанными с короновирусной инфекцией, не окончен период исполнения |
| 6. | Количество участников культурно-массовых мероприятий | 259 000 | 31 956 | 12,34 | Часть мероприятий не проводились в связи с ограничениями, связанными с короновирусной инфекцией, не окончен период исполнения |
| 7. | Количество мероприятий, направленных на охрану, сохранение, использование и популяризацию объектов историко-культурного наследия |  |  |  |  |
| 8. | Количество поступивших экземпляров в книжные фонды библиотек | 3 500 | 1098 | 31,37 | Не окончен период исполнения – к концу года показатель будет достигнут |
| 9. | Количество посещений библиотеки | 146 000 | 72 211 | 49,46 | В связи с ограничениями, связанными с короновирусной инфекцией, не окончен период исполнения |
| 10. | Количество библиотек, подключенных к сети интернет | 3 | 0 | 0 | Не окончен период исполнения – к концу года показатель будет достигнут |
| 11. | Количество обращений к цифровым ресурсам библиотеки | 3 000 | 3 000 | 100 |  |
| 12. | Количество пользователей услугами музея | 5 700 | 1 687 | 29,60 | В связи с ограничениями, связанными с короновирусной инфекцией, не окончен период исполнения |
| 13. | Количество мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 14. | Исполнение социально правовых запросов | 700 | 402 | 57,43 | Не окончен период исполнения – к концу года показатель будет достигнут |
| 15. | Количество публикаций официальной информации |  |  |  |  |
| 16. | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в муниципальных домах культуры) | 34 | 34 | 100 |  |
| 17. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, % | 77 | 77 | 100 |  |
| 18. | Количество мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы (приобретенного оборудования, инвентаря, орг.техники, мебели, музыкальных инструментов, костюмов, проведенных ремонтов и др.) | 9 | 4 | 44,44 | Не окончен период исполнения – к концу года показатель будет исполнен |
| 19. | Количество одаренных детей, молодежи, принявших участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях | 20 | 0 | 0 | Участие в мероприятиях не осуществлялось в связи с ограничениями, связанными с короновирусной инфекцией, не окончен период исполнения |
| 20. | Количество одаренных детей, получивших поддержку | 20 | 20 | 100 |  |
| 21. | Количество проводимых мероприятий для детей и молодежи | 9 | 5 | 55,56 | Не окончен период исполнения – к концу года показатель будет исполнен |
| 22. | Количество обучающихся в МБУ «Спортивная школа Брянского района» | 425 | 425 | 100 |  |
| 23. | Количество призовых мест и медалей, завоеванных на региональных, всероссийских, международных соревнованиях | 40 | 24 | 60 | Не окончен период исполнения – к концу года показатель будет исполнен |
| 24. | Доля населения Брянского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 34 | 34 | 100 |  |
| 25. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | 24 | 15 | 62,5 | Не окончен период исполнения – к концу года показатель будет исполнен |
| 26. | Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности | - | - | - |  |
| 27. | Доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в районных социально-значимых мероприятиях, охваченных социальной поддержкой, % | 2 | 2 | 100 |  |
| 28. | Количество мероприятий в сфере туризма | 2 | 1 | 50 | Не окончен период исполнения – к концу года показатель будет исполнен |
| ***Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе*** | | | | | |
| 1. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % | 0,1 | 0,63 |  | Один учащийся не сдал ЕГЭ из 157 выпускников |
| 2. | Доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, %  дошкольников  школьников | 100  93 | 100  94,3 | 100  101,4 | 5914 учащихся с 1 по 9 класс из 6270 учащихся всего обучаются в соответствии с ФГОС |
| 3. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации (или профессиональную переподготовку) в соответствии с федеральными государственными стандартами, % | 100 | 100 | 100 | В процессе реализации мероприятия программы Цифровая образовательная среда педагогические работники проходят плановое повышение квалификации |
| 4. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – в возрасте от 3 до 7 лет, % | 100 | 100 | 100 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в ОУ |
| 5. | Обеспеченность детей дошкольного возраста  местами в дошкольных образовательных организациях – в возрасте от 2 до 3 лет, % | 70 | 70 | 100 | Дети в возрасте от 2 до 3 лет обеспечены местами в ОУ на 70% |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе, % | 100 | 100 | 100 | Майские Указы Президента РФ выполняются в полном объеме |
| 7. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования, % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе, % | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (количество образовательных организаций), ед. | 1 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2021 года |
| 10. | Доля детей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом, % | 6 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2021 года |
| 11. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, % | 88 | 96 | 109 |  |
| 12. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель, ед. | 5 | 6 | 120 |  |
| 13. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков, ед. | 9 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2021 года |
| 14. | Количество помещений муниципальных общеобразовательных организаций, приведенных в соответствии с брендбуком «Точки роста» | 6 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована во втором полугодии 2021 года |
| 15. | Количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации, ед. |  |  |  |  |
| 16. | Охват питанием обучающихся, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 17. | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 18. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня, % | 65 | 65 | 100 |  |
| 19. | Доля обучающихся по программам общего образования – призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянский район, % | 28 | 28 | 100 |  |
| 20. | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 40 | 40 | 100 |  |
| 21. | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, % | 9 | 10 | 115 | 146 несовершеннолетних трудоустроены из 1398 чел. |
| 22. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 23. | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников, отдельным категориям граждан образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Выплата пособия молодым специалистам, человек | 6 | 6 | 100 |  |
| 25. | Охват ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,% | 100 | 100 | 100 |  |
| ***Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области*** | | | | | |
| 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | ≤300 | 134 | 44 |  |
| 6. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | ≤20 | 52 | 260 |  |
| 7. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Количество прошедших обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов | ≤20 | 408 | 204 |  |
| 9. | Количество работников прошедших обучение и проверку знаний по охране труда | ≤400 | 2 023 | 505 |  |
| 10. | Подготовка и участие в реализации мероприятий посвященных ежегодному Всемирному дню охраны труда (28 апреля) | 3 | 3 | 100 |  |
| 11. | Обеспечение функционирования раздела «Охрана труда» на официальном сайте Брянского муниципального района | ≤14 | 5 | 35 | Обеспечение функционирования раздела «Охрана труда» на сайте Брянского муниципального района будет продолжена в 3 квартале 2021 года |